- Постановление Правительства Москвы № 1050-ПП от 7 декабря 2010 года

- О Плане мероприятий по реализации в городе Москве Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

В целях неукоснительной  реализации  требований  Федерального

закона от 8 мая 2010 г.  N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с  совершенство-

ванием  правового положения государственных (муниципальных) учреж-

дений" Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить  План мероприятий  по реализации в городе Москве

Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в  связи  с

совершенствованием правового  положения  государственных  (муници-

пальных) учреждений" согласно приложению к настоящему  постановле-

нию.

2. Признать утратившим силу  постановление Правительства Мос-

квы от 27 июля 2010 г. N 583-ПП "О мерах по реализации Федерально-

го закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с  совершен-

ствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-

реждений".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на  заместителя  Мэра Москвы в Правительстве Москвы,  руководителя

Аппарата Мэра и Правительства Москвы,  полномочного  представителя

Мэра Москвы в Московской городской Думе Ракову А.В.

П.п.Мэр Москвы                                        С.С.Собянин

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от 7 декабря 2010 г. N 1050-ПП

План

мероприятий по реализации в городе Москве

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

(далее - Федеральный закон)

________________________________________________________________________________________________________

N п/п         Наименование мероприятия           Вид документа    Срок выполнения1       Ответственный

________________________________________________________________________________________________________

1                      2                             3                  4                    5

________________________________________________________________________________________________________

I. Разработка и принятие правовых актов Правительства Москвы, департаментов: финансов,

экономической политики и развития города Москвы,

необходимых для реализации Федерального закона

1.  Установление порядка финансового обес-    Постановление     7  декабря 2010 г.   Департамент

печения бюджетных и казенных учреждений   Правительства                          финансов города

города Москвы в переходный период         Москвы                                 Москвы

2.  Утверждение порядка формирования госу-    Постановление     7 декабря 2010 г.    ДЭПиР г.Москвы,

дарственного задания для государствен-    Правительства                          Департамент фи-

ных учреждений города Москвы  и финан-    Москвы                                 нансов города

сового обеспечения выполнения государ-                                           Москвы

ственного задания

_______________________________

1 В случае утверждения документа правовым актом Правительства

Москвы - дата вынесения на обсуждение на заседание Правительства

Москвы

3.  Установление порядка создания, реорга-    Постановление     28 декабря 2010 г.   Департамент имущест-

низации, изменения типа  и ликвидации     Правительства                          ва города Москвы,

государственных учреждений города Мос-    Москвы                                 Департамент финансов

квы, а также утверждения уставов госу-                                           города Москвы,

дарственных учреждений города Москвы и                                           ДЭПиР г.Москвы

внесения в них изменений

4.  Установление порядка определения видов    Постановление     28 декабря 2010 г.   Департамент имущест-

особо ценного движимого имущества  го-    Правительства                          ва города Москвы,

сударственных бюджетных  и  автономных    Москвы                                 Департамент финансов

учреждений города Москвы                                                         города Москвы,

ДЭПиР г.Москвы

5.  Определение порядка осуществления бюд-    Постановление     7 декабря 2010 г.    Департамент финансов

жетными учреждениями полномочий органа    Правительства                          города Москвы

государственной власти  города  Москвы    Москвы

по  исполнению публичных  обязательств

перед физическим лицом, подлежащих ис-

исполнению в денежной форме, и опреде-

ление порядка финансового  обеспечения

их осуществления

6.  Определение порядка осуществления  ор-    Постановление     28 декабря 2010 г.   Департамент

ганами исполнительной  власти  функций    Правительства                          имущества города

и полномочий учредителя  государствен-    Москвы                                 Москвы, Департа-

ного учреждения города Москвы                                                    мент финансов го-

рода Москвы,

ДЭПиР г.Москвы

7.  Установление   порядка   осуществления    Постановление     1 февраля 2011 г.    ДЭПиР г.Москвы,

контроля за деятельностью бюджетных  и    Правительства                          Департамент фи-

казенных учреждений города Москвы         Москвы                                 нансов города Мос-

квы, Главное уп-

равление государ-

ственного финансо-

вого контроля го-

рода Москвы, Де-

партамент  имуще-

ства города Москвы

8.  Установление  порядка  предоставления     Постановление     1 февраля 2011 г.    ДЭПиР г.Москвы,

бюджетных инвестиций автономным и бюд-    Правительства                          Департамент

жетным учреждения города Москвы           Москвы                                 имущества города

Москвы, Департа-

мент финансов го-

рода Москвы

9.  Установление порядка открытия  и веде-    Постановление     25 января  2011 г.   Департамент финан-

ния лицевых счетов государственных уч-    Правительства                          сов города Москвы

реждений города Москвы   в  финансовом    Москвы

органе  города Москвы и учета операций

кассовых поступлений и выплат за  счет

средств   государственных   учреждений

города Москвы

10. Установление порядка учета  и хранения    Постановление     25 января 2011 г.    Департамент финансов

исполнительных документов, ппредусмат-    Правительства                          города Москвы

ривающих взыскание  на средства  госу-    Москвы

дарственных учреждений  города Москвы,

и иных документов, связанных  с их ис-

полнением

11. Установление порядка  санкционирования    Постановление     25 января 2011 г.    Департамент финансов

расходов  бюджетных учреждений  города    Правительства                          города Москвы

Москвы, источником финансового обеспе-    Москвы

чения которых являются субсидии, полу-

ченные в соответствии с абзацем вторым

части 1 статьи 781 и пунктом 5  статьи

79 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации

12. Утверждение модельного трудового дого-    Постановление     25 января 2011 г.    Департамент имущест-

вора с руководителем  государственного    Правительства                          ва города Москвы

учреждения города Москвы                  Москвы

13. Внесение изменений или признание утра-    Постановление     до 1 марта 2011 г.   ДЭПиР г.Москвы,

тившими силу некоторых актов Правитель-   Правительства                          Органы исполнитель-

ства Москвы в связи с принятием Феде-     Москвы                                 ной власти города

рального закона                                                                  Москвы, исполняющие

функции и полномо-

чия учредителей

по принадлежности

вопросов

14. Определение порядка взыскания в бюджет    Правовой акт      до 1 января 2011 г.  Департамент финансов

города Москвы неиспользованных в теку-    Департамента                           города Москвы

щем финансовом году остатков субсидий,    финансов города

предоставленных бюджетным учреждениям     Москвы

города Москвы

15.     Установление  порядка перечисления    Правовой акт      до 1 января 2011 г.  Департамент финансов

в   бюджет   города  Москвы   остатков    Департамента                           города Москвы

средств  с соответствующих счетов,  на    финансов города

которых    отражаются   операции    со    Москвы

средствами бюджетных учреждений города

Москвы,   а   также  их  возврата   на

указанные счета

16.     Утверждение методических рекоменда-   Совместный пра-   до 1 января 2011 г.  ДЭПиР г.Москвы,

ций по составлению ведомственных переч-   вовой акт ДЭПиР                        Департамент финансов

ней государственных услуг (работ), ока-   г.Москвы и                             города Москвы,

зываемых (выполняемых) государственными   Департамента                           Департамент

учреждениями города Москвы в  качестве    финансов города                        имущества города

основных видов деятельности               Москвы                                 Москвы

17.     Утверждение методических  рекомен-    Совместный пра-    до 1 февраля        ДЭПиР г.Москвы,

даций по установлению  порядка опреде-    вовой акт ДЭПиР    2011 г.             Департамент финансов

ления платы за  оказание государствен-    г.Москвы и                             города Москвы

ными бюджетными   учреждениями  города    Департамента

Москвы  гражданам  и юридическим лицам    финансов города

за плату государственных услуг (выпол-    Москвы

нение работ), относящихся к их основным

видам деятельности

18.     Утверждение методических рекоменда-   Совместный пра-    до 1 февраля        Департамент финансов

ций по расчету нормативных затрат на      вовой акт ДЭПиР    2011 г.             города Москвы,

оказание государственными учреждениями    г.Москвы и                             ДЭПиР г.Москвы,

города Москвы государственных услуг и     Департамента                           Департамент имущест-

нормативных затрат на содержание иму-     финансов города                        ва города Москвы

щества государственных учреждений го-     Москвы

рода Москвы

19.     Утверждение методических рекоменда-   Совместный пра-    до 1 февраля        ДЭПиР г.Москвы,

ций по формированию государственного      вовой акт ДЭПиР    2011 г.             Департамент финансов

задания для государственного учреждения   г.Москвы и                             города Москвы

города Москвы                             Департамента

финансов города

Москвы

20.     Утверждение методических рекоменда-   Совместный пра-    до 1 февраля        Департамент финансов

ций по проведению организационных меро-   вовой акт          2011 г.             города Москвы

приятий по созданию казенных, бюджетных   Департамента                           Департамент

и автономных учреждений города Москвы,    имущества города                       имущества города

создаваемых путем изменения типа госу-    Москвы  и                              Москвы

дарственных учреждений города Москвы,     Департамента

действующих на день официального опуб-    финансов города

ликования Федерального закона             Москвы

II. Разработка и принятие правовых актов иных органов исполнительной власти города Москвы,

необходимых для реализации Федерального закона

21.    Утверждение ведомственных перечней     Правовой акт       до 1 февраля        Органы исполнитель-

государственных услуг (работ), оказы-     органа испол-      2011 г.             ной власти города

ваемых (выполняемых) государственными     нительной влас-                        Москвы, осуществля-

учреждениями  города Москвы в качестве    ти города Моск-                        ющие функции и пол-

основных видов деятельности               вы, осуществля-                        номочия учредителя

ющего функции                          Координатор - ДЭПиР

и полномочия                           г.Москвы

учредителя

22.     Утверждение   порядка  определения    Правовой акт       до 1 февраля        Органы исполнитель-

платы   за  оказание  государственными    органа испол-      2011 г.             ной власти города

бюджетными учреждениями  города Москвы    нительной влас-                        Москвы, осуществля-

гражданам и юридическим лицам за плату    ти города Моск-                        ющие функции и пол-

государственных   услуг    (выполнение    вы, осуществля-                        номочия учредителя

работ),  относящихся  к  их   основным    ющего функции                          Координатор - ДЭПиР

видам деятельности                        и полномочия                           г.Москвы

учредителя

23.     Утверждение порядка расчета норма-    Правовой акт       до 1 февраля        Органы исполнитель-

тивных затрат на оказание государствен-   органа испол-      2011 г.             ной власти города

ными учреждениями города Москвы госу-     нительной влас-                        Москвы, осуществля-

дарственных услуг и нормативных затрат    ти города Моск-                        ющие функции и пол-

на содержание имущества государственных   вы, осуществля-                        номочия учредителя

учреждений города Москвы                  ющего функции                          Координатор - Депар-

и полномочия                           тамент финансов

учредителя                             города Москвы

24.     Установление предельно  допустимых    Правовой акт       до 1 февраля        Органы исполнитель-

значений   просроченной   кредиторской    органа испол-      2011 г.             ной власти города

задолженности  бюджетного  учреждения,    нительной влас-                        Москвы, осуществля-

превышение  которых влечет расторжение    ти города Моск-                        ющие функции и пол-

трудового   договора   по   инициативе    вы, осуществля-                        номочия учредителя

работодателя в соответствии с Трудовым    ющего функции                          Координатор - Депар-

кодексом   Российской   Федерации    с    и полномочия                           тамент финансов

руководителем бюджетного учреждения       учредителя                             города Москвы

25.     Определение порядка составления  и    Правовой акт       до 1 марта 2011 г.  Органы исполнитель-

утверждения плана финансово-хозяйствен-   органа испол-                          ной власти города

ной  деятельности   учреждений  города    нительной влас-                        Москвы, осуществля-

Москвы                                    ти города Моск-                        ющие функции и пол-

вы, осуществля-                        номочия учредителя

ющего функции                          Координатор - Депар-

и полномочия                           тамент финансов

учредителя                             города Москвы

26.     Определение   порядка  составления    Правовой акт       до 1 марта 2011 г.  Органы исполнитель-

и  утверждения  Отчета  о  результатах    органа испол-                          ной власти города

деятельности государственного учрежде-    нительной влас-                        Москвы, осуществляю-

ния города  Москвы и об  использовании    ти города Моск-                        щие функции и пол-

закрепленного за ним государственного     вы, осуществля-                        номочия учредителя

имущества                                 ющего функции                          Координатор - ДЭПиР

и полномочия                           г.Москвы

учредителя

27.     Установление  порядка составления,    Правовой акт       до 1 марта 2011 г.  Органы исполнитель-

утверждения  и ведения бюджетных  смет    органа испол-                          ной власти города

казенных учреждений города Москвы         нительной влас-                        Москвы, осуществля-

ти города Моск-                        ющие функции и пол-

вы, осуществля-                        номочия учредителя

ющего функции                          Координатор - Депар-

и полномочия                           тамент финансов

учредителя                             города Москвы

III. Организационные мероприятия, необходимые для реализации Федерального закона

28.     Формирование и утверждение государ-   Правовой акт       до 1 февраля        Органы исполнитель-

ственных  заданий  государственным  уч-   органа испол-      2011 г.             ной власти города

реждениям                                 нительной влас-                        Москвы, осуществля-

ти города Моск-                        ющие функции и пол-

вы, осуществля-                        номочия учредителя

ющего функции

и полномочия

учредителя

29.     Принятие решений об отнесении дви-    Правовой акт       до 1 марта 2011 г.  Органы исполнитель-

жимого имущества бюджетных учреждений     органа испол-                          ной власти города

к особо ценному  движимому имуществу      нительной влас-                        Москвы, осуществля-

ти города Моск-                        ющие функции и пол-

вы, осуществля-                        номочия учредителя

ющего функции

и полномочия

учредителя

30.     Утверждение нормативов  затрат  на    Правовой акт       до 1 февраля        Органы исполнитель-

оказание  соответствующими  бюджетными    органа испол-      2011 г.             ной власти города

учреждениями услуг физическим и  (или)    нительной влас-                        Москвы, осуществля-

юридическим лицам                         ти города Моск-                        ющие функции и пол-

вы, осуществля-                        номочия учредителя

ющего функции

и полномочия

учредителя

31.     Обеспечение  внесения изменений  в                       до 1 декабря        Органы исполнитель-

уставы бюджетных и казенных учреждений                       2011 г.             ной власти города

Москвы, осуществля-

ющие функции и пол-

номочия учредителя

32.    Проведение совещаний, круглых столов                      по отдельному

с органами исполнительной власти города                      графику

Москвы,   осуществляющими   полномочия

главного распорядителя средств  бюджета

города Москвы, по мероприятиям, необхо-

димым для реализации Федерального закона

IV. Мониторинг реализации Федерального закона

33.     Проведение  мониторинга выполнения    Доклад в           ежеквартально,      Аппарат Мэра и Пра-

настоящего  плана мероприятий,  в  том    Правительство      до 10-го числа      вительства Москвы

числе в части исполнения организацион-    Москвы             месяца, следую-     на основе отчетов

ных мероприятий, необходимых для реали-                      щего за отчетным    органов исполнитель-

зации Федерального закона, в 2011 году                       периодом            ной власти города

Москвы

34.     Проведение  ежегодного мониторинга    доклад в           до 15 марта года,   Аппарат Мэра и Пра-

реализации Федерального закона            Правительство      следующего после    вительства Москвы

Москвы             отчетного года      на основе отчетов

органов исполнитель-

ной власти города